## 计划
南方电网公司2017－2018年度供应商资格预审工作计划（修正）
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 品类名称 | 资格预审评审品类 | 资格预审实施单位 | 资格预审申请文件提交时间 | [7 empty] | 备注 | 顺序 | 大类顺序
[7 empty] | 第1轮 |  | 第2轮 |  | 第3轮 |  | 第4轮
[7 empty] | 开始时间 | 截止时间 | 开始时间 | 截止时间 | 开始时间 | 截止时间 | 开始时间 | 截止时间
1 | 电气机械及器材 | 交流电力变压器 | 500kV 交流电力变压器 | 500kV 1000MVA 三相自耦现场组装交流电力变压器 | 500kV 1000MVA 三相自耦现场组装交流电力变压器 | 南网物资公司 | 2017年12月12日9时（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月25日17时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 1 | 交流电力变压器1
2 |  |  |  | 500kV 750MVA 三相自耦现场组装交流电力变压器 | 500kV 750MVA 三相自耦现场组装交流电力变压器 | 南网物资公司 | [9 empty] | 2 | 交流电力变压器2
3 |  |  |  | 500kV 334MVA 单相自耦交流电力变压器 | 500kV 334MVA 单相自耦交流电力变压器 | 南网物资公司 | [9 empty] | 3 | 交流电力变压器3
4 |  |  |  | 500kV 250MVA 单相自耦交流电力变压器 | 500kV 250MVA 单相自耦交流电力变压器 | 南网物资公司 | [9 empty] | 4 | 交流电力变压器4
5 |  |  | 220kV 交流电力变压器 | 220kV 240MVA 三相一体交流电力变压器 | 220kV 240MVA 三相一体交流电力变压器 | 南网物资公司 | [9 empty] | 5 | 交流电力变压器5
6 |  |  |  | 220kV 240MVA 带稳定绕组的三相一体交流电力变压器 | 220kV 240MVA 带稳定绕组的三相一体交流电力变压器 | 南网物资公司 | [9 empty] | 6 | 交流电力变压器6
7 |  |  |  | 220kV 120～180MVA 三相组合式交流电力变压器 | 220kV 120～180MVA 三相组合式交流电力变压器 | 南网物资公司 | [9 empty] | 7 | 交流电力变压器7
8 |  |  |  | 220kV 120～180MVA 带稳定绕组的三相组合式交流电力变压器 | 220kV 120～180MVA 带稳定绕组的三相组合式交流电力变压器 | 南网物资公司 | [9 empty] | 8 | 交流电力变压器8
9 |  |  |  | 220kV 120～180MVA 带稳定绕组的三相一体交流电力变压器 | 220kV 120～180MVA 带稳定绕组的三相一体交流电力变压器 | 南网物资公司 | [9 empty] | 9 | 交流电力变压器9
10 |  |  |  | 220kV 120～180MVA 三相一体交流电力变压器 | 220kV 120～180MVA 三相一体交流电力变压器 | 南网物资公司 | [9 empty] | 10 | 交流电力变压器10
11 |  |  | 110kV 交流电力变压器 |  | 110kV 交流电力变压器 | 南网物资公司 | [9 empty] | 11 | 交流电力变压器11
12 |  |  | 35kV 交流电力变压器 | 35kV 2MVA ～20MVA 三相油浸式双绕组交流电力变压器 | 35kV 2MVA ～20MVA 三相油浸式双绕组交流电力变压器 | 南网物资公司 | [9 empty] | 13 | 交流电力变压器13
13 |  |  | 35kV 交流电力变压器 | 35kV 2MVA ～20MVA 三相油浸式双绕组交流电力变压器 | 35kV 2MVA 以下三相油浸式双绕组交流电力变压器 | 南网物资公司 | [9 empty] | 13 | 交流电力变压器13
14 |  |  | 10kV 交流电力变压器 | 10kV 油浸式变压器（非晶合金型除外） | 10kV 油浸式变压器（非晶合金型除外） | 南网物资公司 | [9 empty] | 15 | 交流电力变压器15
15 |  |  |  | 10kV 非晶合金油浸式配电变压器 | 10kV 非晶合金油浸式配电变压器 | 南网物资公司 | [9 empty] | 16 | 交流电力变压器16
16 |  |  |  | 10kV SCB干式变压器 | 10kV SCB干式变压器 | 南网物资公司 | [9 empty] | 17 | 交流电力变压器17
17 |  |  |  | 10kV SGB干式变压器 | 10kV SGB干式变压器 | 南网物资公司 | [9 empty] | 18 | 交流电力变压器18
18 |  |  | 10kV 箱式变电站 | 10kV 预装式变电站（欧式、紧凑式） | 10kV 预装式变电站（欧式、紧凑式） | 南网物资公司 | [9 empty] | 19 | 交流电力变压器19
19 |  |  |  | 10kV 组合式变电站（美式） | 10kV 组合式变电站（美式） | 南网物资公司 | [9 empty] | 20 | 交流电力变压器20
20 |  | 交流电抗器 | 500kV 并联电抗器 | 500kV 油浸式铁心并联电抗器 | 500kV 油浸式铁心并联电抗器 | 广西电网有限责任公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月26日9时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 22 | 交流电抗器1
21 |  |  | 35kV 并联电抗器 | 35kV 油浸式铁心并联电抗器 | 35kV 油浸式铁心并联电抗器 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 23 | 交流电抗器2
22 |  |  |  | 35kV 干式空心并联电抗器 | 35kV 干式空心并联电抗器 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 24 | 交流电抗器3
23 |  |  | 35kV 串联电抗器 | 35kV 干式空心串联电抗器 | 35kV 干式空心串联电抗器 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 25 | 交流电抗器4
24 |  |  | 10kV 并联电抗器 | 10kV 干式铁心并联电抗器 | 10kV 干式铁心并联电抗器 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 26 | 交流电抗器5
25 |  |  |  | 10kV 干式空心并联电抗器 | 10kV 干式空心并联电抗器 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 27 | 交流电抗器6
26 |  |  | 10kV 串联电抗器 | 10kV 干式铁心串联电抗器 | 10kV 干式铁心串联电抗器 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 28 | 交流电抗器7
27 |  |  |  | 10kV 干式空心串联电抗器 | 10kV 干式空心串联电抗器 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 29 | 交流电抗器8
28 |  |  |  | 10kV 干式空心限流串联电抗器 | 10kV 干式空心限流串联电抗器 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 30 | 交流电抗器9
29 |  | 交流电力电容器 | 500kV 并联电容器装置 | 500kV 框架式并联电容器装置 | 500kV 并联电容器装置 | 广西电网有限责任公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月26日9时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 31 | 交流电力电容器1
30 |  |  | 35kV 集合式并联电容器装置 | 35kV 集合式并联电容器装置 | 35kV 集合式并联电容器装置 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 32 | 交流电力电容器2
31 |  |  | 35kV 框架式并联电容器装置 | 35kV 框架式并联电容器装置 | 35kV 框架式并联电容器装置 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 33 | 交流电力电容器3
32 |  |  | 10kV 集合式并联电容器装置 | 10kV 集合式并联电容器装置 | 10kV 集合式并联电容器装置 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 34 | 交流电力电容器4
33 |  |  | 10kV 框架式并联电容器装置 | 10kV 框架式并联电容器装置 | 10kV 框架式并联电容器装置 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 35 | 交流电力电容器5
34 |  | 交流补偿成套装置 | 链式 STATCOM 装置 | 35kV 链式STATCOM 装置 | 链式 STATCOM 装置 | 广西电网有限责任公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月26日17时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 37 | 交流补偿成套装置1
35 |  | 交流电流互感器 | 500kV 电流互感器 | 500kV 油浸式电流互感器 | 500kV SF6 气体电流互感器 | 广东电网有限责任公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月25日9时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 38 | 交流电流互感器1
36 |  |  | 220kV 电流互感器 | 220kV 油浸式电流互感器 | 220kV 油浸式电流互感器 | 广东电网有限责任公司 | [9 empty] | 40 | 交流电流互感器3
37 |  |  |  | 220kV SF6 气体电流互感器 | 220kV SF6 气体电流互感器 | 广东电网有限责任公司 | [9 empty] | 41 | 交流电流互感器4
38 |  |  | 110kV 电流互感器 | 110kV 油浸式电流互感器 | 110kV 油浸式电流互感器 | 广东电网有限责任公司 | [9 empty] | 43 | 交流电流互感器6
39 |  |  |  | 110kV SF6 气体电流互感器 | 110kV SF6 气体电流互感器 | 广东电网有限责任公司 | [9 empty] | 44 | 交流电流互感器7
40 |  |  |  | 110kV 干式电流互感器 | 110kV 干式电流互感器 | 广东电网有限责任公司 | [9 empty] | 45 | 交流电流互感器8
41 |  | 交流电压互感器 | 500kV 电压互感器 | 500kV 油浸电容式电压互感器 | 500kV 油浸电容式电压互感器 | 广东电网有限责任公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月25日9时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 46 | 交流电压互感器1
42 |  |  | 220kV 电压互感器 | 220kV 电容式电压互感器 | 220kV 电容式电压互感器 | 广东电网有限责任公司 | [9 empty] | 47 | 交流电压互感器2
43 |  |  | 110kV 电压互感器 | 110kV 电容式电压互感器 | 110kV 电容式电压互感器 | 广东电网有限责任公司 | [9 empty] | 50 | 交流电压互感器5
44 |  | 中性点接地成套装置 | 消弧线圈装置 | 10kV 消弧成套装置 | 消弧线圈装置 | 广东电网有限责任公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月25日17时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 53 | 中性点接地成套装置1
45 |  |  | 小电阻接地装置 | 10kV 中性点小电阻接地成套装置 | 小电阻接地装置 | 广东电网有限责任公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月25日17时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 54 | 中性点接地成套装置2
46 |  | 半封闭紧凑式组合开关电器 | 500kV 半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 500kV HGIS 完整串间隔（3个断路器） | 500kV 半封闭紧凑式组合开关电器（HGIS） | 广州供电局有限公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月26日17时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 55 | 半封闭紧凑式组合开关电器1
47 |  | 全封闭组合开关电器 | 500kV 全封闭组合开关电器（GIS) | 500kV GIS 完整串间隔（3个断路器） | 500kV 全封闭组合开关电器（GIS) | 广州供电局有限公司 | [9 empty] | 57 | 全封闭组合开关电器1
48 |  |  | 220kV 全封闭组合开关电器（GIS) | 220kV GIS 备用间隔 | 220kV 全封闭组合开关电器（GIS) | 广州供电局有限公司 | [9 empty] | 58 | 全封闭组合开关电器2
49 |  |  | 110kV 全封闭组合开关电器（GIS) | 110kV GIS 线变组间隔 | 110kV 全封闭组合开关电器（GIS) | 广州供电局有限公司 | [9 empty] | 59 | 全封闭组合开关电器3
50 |  | 交流断路器 | 500kV 交流断路器 | 500kV 罐式高压交流 SF6 断路器 | 500kV 罐式高压交流 SF6 断路器 | 广东电网有限责任公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月25日9时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 60 | 交流断路器1
51 |  |  |  | 500kV 瓷柱式高压交流 SF6 断路器 | 500kV 瓷柱式高压交流 SF6 断路器 | 广东电网有限责任公司 | [9 empty] | 61 | 交流断路器2
52 |  |  | 220kV 交流断路器 | 220kV 罐式高压交流 SF6 断路器 | 220kV 瓷柱式高压交流 SF6 断路器 | 广东电网有限责任公司 | [9 empty] | 62 | 交流断路器3
53 |  |  | 110kV 交流断路器 | 110kV 罐式高压交流 SF6 断路器 | 110kV 瓷柱式高压交流 SF6 断路器 | 广东电网有限责任公司 | [9 empty] | 64 | 交流断路器5
54 |  |  | 35kV 交流断路器 | 35kV 罐式高压交流 SF6 断路器 | 35kV 瓷柱式高压交流 SF6 断路器 | 广东电网有限责任公司 | [9 empty] | 66 | 交流断路器7
55 |  |  | 10kV 交流断路器 | 10kV 交流柱上断路器 | 10kV 交流柱上断路器 | 广东电网有限责任公司 | [9 empty] | 68 | 交流断路器9
56 |  | 交流隔离开关 | 500kV 交流隔离开关 |  | 500kV 交流隔离开关 | 广东电网有限责任公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月25日9时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-03 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 69 | 交流隔离开关1
57 |  |  | 220kV 交流隔离开关 |  | 220kV 交流隔离开关 | 广东电网有限责任公司 | [9 empty] | 70 | 交流隔离开关2
58 |  |  | 110kV 交流隔离开关 |  | 110kV 交流隔离开关 | 广东电网有限责任公司 | [9 empty] | 71 | 交流隔离开关3
59 |  |  | 35kV 交流隔离开关 |  | 35kV 交流隔离开关 | 广东电网有限责任公司 | [9 empty] | 72 | 交流隔离开关4
60 |  | 开关柜（箱） | 35kV 高压开关柜 | 35kV 移开式高压开关柜 | 35kV 移开式高压开关柜 | 南网物资公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月25日17时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 73 | 开关柜（箱）1
61 |  |  |  | 35kV 固定式高压开关柜 | 35kV 固定式高压开关柜 | 南网物资公司 | [9 empty] | 74 | 开关柜（箱）2
62 |  |  | 10kV 高压开关柜 | 10kV 移开式高压开关柜 | 10kV 移开式高压开关柜 | 南网物资公司 | [9 empty] | 75 | 开关柜（箱）3
63 |  |  |  | 10kV 固定式高压开关柜 | 10kV 固定式高压开关柜 | 南网物资公司 | [9 empty] | 77 | 开关柜（箱）5
64 |  |  | 10kV 环网柜 | 10kV SF6 绝缘环网柜 | 10kV SF6 绝缘环网柜 | 南网物资公司 | [9 empty] | 79 | 开关柜（箱）7
65 |  |  |  | 10kV 真空环网柜 | 10kV 真空环网柜 | 南网物资公司 | [9 empty] | 80 | 开关柜（箱）8
66 |  |  | 低压开关柜 | 变电站用0.4kV 低压开关柜 | 低压开关柜 | 南网物资公司 | [9 empty] | 81 | 开关柜（箱）9
67 |  |  | 电缆分接箱 | 电缆分接箱 | 电缆分接箱 | 南网物资公司 | [9 empty] | 82 | 开关柜（箱）10
68 |  |  | 户外开关箱 | 户外开关箱 | 户外开关箱 | 南网物资公司 | [9 empty] | 83 | 开关柜（箱）11
69 |  | 交流避雷器 | 500kV 交流避雷器 | 500kV 站用交流避雷器 | 500kV 交流避雷器 | 广西电网有限责任公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月26日17时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 84 | 交流避雷器1
70 |  |  | 220kV 交流避雷器 | 220kV 站用交流避雷器 | 220kV 交流避雷器 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 85 | 交流避雷器2
71 |  |  | 110kV 交流避雷器 | 110kV 站用交流避雷器 | 110kV 交流避雷器 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 86 | 交流避雷器3
72 |  | 继电保护设备 | 线路保护（含短引线保护、T区保护） | 500kV 线路保护屏（含短引线保护、T区保护） | 500kV 线路保护屏（含短引线保护、T区保护） | 海南电网有限责任公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月27日17时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 87 | 继电保护设备1
73 |  |  |  | 220kV 线路保护屏 | 220kV 线路保护屏 | 海南电网有限责任公司 | [9 empty] | 88 | 继电保护设备2
74 |  |  |  | 110kV 线路保护屏 | 110kV 线路保护屏 | 海南电网有限责任公司 | [9 empty] | 89 | 继电保护设备3
75 |  |  | 母线保护（含母联、分段保护） | 500kV 母线保护屏 | 500kV 母线保护屏 | 海南电网有限责任公司 | [9 empty] | 90 | 继电保护设备4
76 |  |  |  | 220kV 母线保护屏（含母联、分段保护） | 220kV 母线保护屏（含母联、分段保护） | 海南电网有限责任公司 | [9 empty] | 91 | 继电保护设备5
77 |  |  |  | 110kV 母线保护屏（含母联、分段保护） | 110kV 母线保护屏（含母联、分段保护） | 海南电网有限责任公司 | [9 empty] | 92 | 继电保护设备6
78 |  |  | 主变保护 | 500kV 主变保护屏（含中压侧断路器辅助保护） | 500kV 主变保护屏（含中压侧断路器辅助保护） | 海南电网有限责任公司 | [9 empty] | 93 | 继电保护设备7
79 |  |  |  | 220kV 主变保护屏 | 220kV 主变保护屏 | 海南电网有限责任公司 | [9 empty] | 94 | 继电保护设备8
80 |  |  |  | 110kV 主变保护屏 | 110kV 主变保护屏 | 海南电网有限责任公司 | [9 empty] | 95 | 继电保护设备9
81 |  |  | 断路器保护 | 500kV 断路器保护屏 | 500kV 断路器保护屏 | 海南电网有限责任公司 | [9 empty] | 96 | 继电保护设备10
82 |  |  | 高抗保护 | 500kV 高抗保护屏 | 500kV 高抗保护屏 | 海南电网有限责任公司 | [9 empty] | 97 | 继电保护设备11
83 |  |  | 500kV 变电站110kV 以下补偿装置、站用变、母线等设备的保护及低压备自投 | 500kV 变电站110kV 以下补偿装置、站用变、母线等设备的保护屏及低压备自投 | 500kV 变电站110kV 以下补偿装置、站用变、母线等设备的保护屏及低压备自投 | 海南电网有限责任公司 | [9 empty] | 98 | 继电保护设备12
84 |  |  | 故障录波装置 | 故障录波器屏 | 故障录波装置 | 海南电网有限责任公司 | [9 empty] | 99 | 继电保护设备13
85 |  |  | 保护信息子站 | 保护信息子站 | 保护信息子站 | 海南电网有限责任公司 | [9 empty] | 101 | 继电保护设备15
86 |  | 调度自动化系统 | 常规变电站自动化系统 | 500kV 及以上变电站自动化系统（包括五防系统） | 500kV 及以上变电站自动化系统（包括五防系统） | 海南电网有限责任公司 | [9 empty] | 104 | 调度自动化系统1
87 |  |  |  | 220kV 变电站自动化系统（包括五防系统） | 220kV 变电站自动化系统（包括五防系统） | 海南电网有限责任公司 | [9 empty] | 105 | 调度自动化系统2
88 |  |  |  | 110kV 变电站自动化系统（包括五防系统） | 110kV 变电站自动化系统（包括五防系统） | 海南电网有限责任公司 | [9 empty] | 106 | 调度自动化系统3
89 |  |  |  | 35kV 变电站自动化系统（包括五防系统） | 35kV 变电站自动化系统（包括五防系统） | 海南电网有限责任公司 | [9 empty] | 107 | 调度自动化系统4
90 |  | 电源设备 | 直流电源成套设备 | 500kV 、220kV 、110kV 、35kV 变电站直流系统 | 500kV 、220kV 、110kV 、35kV 变电站直流系统 | 海南电网有限责任公司 | [9 empty] | 108 | 电源设备1
91 |  |  |  | 通信电源设备 | 通信电源设备 | 海南电网有限责任公司 | [9 empty] | 109 | 电源设备2
92 |  |  | 交流不间断电源系统 |  | 交流不间断电源系统 | 海南电网有限责任公司 | [9 empty] | 110 | 电源设备3
93 |  |  | 铅酸蓄电池 |  | 铅酸蓄电池 | 海南电网有限责任公司 | [9 empty] | 111 | 电源设备4
94 | 装置性材料 | 交流变电站钢结构 | 500kV 交流变电站钢结构 | 500kV 交流变电站构支架钢结构 | 500kV 交流变电站钢结构 | 广西电网有限责任公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月26日9时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 113 | 交流变电站钢结构1
95 |  |  | 220kV 交流变电站钢结构 | 220kV 交流变电站构支架钢结构 | 220kV 交流变电站钢结构 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 114 | 交流变电站钢结构2
96 |  |  | 110kV 交流变电站钢结构 | 110kV 交流变电站构支架钢结构 | 110kV 交流变电站钢结构 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 115 | 交流变电站钢结构3
97 |  |  | 35kV 交流变电站钢结构 | 35kV 交流变电站构支架钢结构 | 35kV 交流变电站钢结构 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 116 | 交流变电站钢结构4
98 |  | 换流站钢结构 | 800kV 换流站钢结构 | 800kV 换流站构支架钢结构 | 800kV 换流站钢结构 | 广西电网有限责任公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月26日9时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 117 | 换流站钢结构1
99 |  |  | 500kV 换流站钢结构 | 500kV 换流站构支架钢结构 | 500kV 换流站钢结构 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 118 | 换流站钢结构2
100 |  | 杆塔 | 交流角钢塔 | 500kV 交流角钢塔 | 500kV 交流角钢塔 | 广西电网有限责任公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月26日9时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 119 | 杆塔1
101 |  |  |  | 220kV 交流角钢塔 | 220kV 交流角钢塔 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 120 | 杆塔2
102 |  |  |  | 110kV 交流角钢塔 | 110kV 交流角钢塔 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 121 | 杆塔3
103 |  |  |  | 35kV 交流角钢塔 | 35kV 交流角钢塔 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 122 | 杆塔4
104 |  |  |  | 10kV 交流角钢塔 | 10kV 交流角钢塔 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 123 | 杆塔5
105 |  |  | 交流钢管塔 | 500kV 交流钢管塔 | 500kV 交流钢管塔 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 124 | 杆塔6
106 |  |  |  | 220kV 交流钢管塔 | 220kV 交流钢管塔 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 125 | 杆塔7
107 |  |  |  | 110kV 交流钢管塔 | 110kV 交流钢管塔 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 126 | 杆塔8
108 |  |  | 钢管杆 | 500kV 钢管杆 | 500kV 钢管杆 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 128 | 杆塔10
109 |  |  |  | 220kV 钢管杆 | 220kV 钢管杆 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 129 | 杆塔11
110 |  |  |  | 110kV 钢管杆 | 110kV 钢管杆 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 130 | 杆塔12
111 |  |  |  | 35kV 钢管杆 | 35kV 钢管杆 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 131 | 杆塔13
112 |  |  | 直流角钢塔 | 800kV 直流角钢塔 | 800kV 直流角钢塔 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 132 | 杆塔14
113 |  |  |  | 500kV 直流角钢塔 | 500kV 直流角钢塔 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 133 | 杆塔15
114 |  |  | 直流钢管塔 | 800kV 直流钢管塔 | 800kV 直流钢管塔 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 134 | 杆塔16
115 |  |  |  | 500kV 直流钢管塔 | 500kV 直流钢管塔 | 广西电网有限责任公司 | [9 empty] | 135 | 杆塔17
116 |  |  | 混凝土电杆 |  | 混凝土电杆 | 南网物资公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月25日17时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 136 | 杆塔18
117 |  | 导地线 | 铝包钢绞线 | 铝包钢绞线 | 铝包钢绞线 | 云南电网有限责任公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月27日17时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 137 | 导地线1
118 |  |  | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线 | 云南电网有限责任公司 | [9 empty] | 138 | 导地线2
119 |  |  | 铝包钢芯铝绞线 | 铝包钢芯铝绞线 | 铝包钢芯铝绞线 | 云南电网有限责任公司 | [9 empty] | 142 | 导地线6
120 |  |  | 钢芯铝合金绞线 | 钢芯铝合金绞线 | 钢芯铝合金绞线 | 云南电网有限责任公司 | [9 empty] | 145 | 导地线9
121 |  |  | 低压电线 | 低压电线 | 低压电线 | 云南电网有限责任公司 | [9 empty] | 154 | 导地线18
122 |  |  | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线 | 云南电网有限责任公司 | [9 empty] | 155 | 导地线19
123 |  | 交流电力电缆 | 500kV 交流电力电缆 | 500kV 交流用交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 500kV 交流电力电缆 | 深圳供电局有限公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月27日17时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 156 | 交流电力电缆1
124 |  |  | 220kV 交流电力电缆 | 220kV 交流用交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 220kV 交流电力电缆 | 深圳供电局有限公司 | [9 empty] | 157 | 交流电力电缆2
125 |  |  | 110kV 交流电力电缆 | 110kV 交流用交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 110kV 交流电力电缆 | 深圳供电局有限公司 | [9 empty] | 158 | 交流电力电缆3
126 |  |  | 10kV 交流电力电缆 | 10kV 交流电力电缆（普通型） | 10kV 交流电力电缆（普通型） | 深圳供电局有限公司 | [9 empty] | 159 | 交流电力电缆4
127 |  |  |  | 10kV 交流电力电缆（防白蚁型） | 10kV 交流电力电缆（防白蚁型） | 深圳供电局有限公司 | [9 empty] | 160 | 交流电力电缆5
128 |  |  |  | 10kV 交流电力电缆（阻燃型） | 10kV 交流电力电缆（阻燃型） | 深圳供电局有限公司 | [9 empty] | 161 | 交流电力电缆6
129 |  |  | 低压交流电力电缆 | 低压交流电力电缆（普通型） | 低压交流电力电缆（普通型） | 深圳供电局有限公司 | [9 empty] | 162 | 交流电力电缆7
130 |  |  |  | 低压交流电力电缆（防白蚁型） | 低压交流电力电缆（防白蚁型） | 深圳供电局有限公司 | [9 empty] | 163 | 交流电力电缆8
131 |  |  |  | 低压交流电力电缆（阻燃型） | 低压交流电力电缆（阻燃型） | 深圳供电局有限公司 | [9 empty] | 164 | 交流电力电缆9
132 |  | 交流电力电缆附件 | 220kV 交流电力电缆附件 | 220kV 交流电力电缆附件 | 220kV 交流电力电缆附件 | 广东电网有限责任公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月25日17时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 166 | 交流电力电缆附件2
133 |  |  | 110kV 交流电力电缆附件 | 110kV 交流电力电缆附件 | 110kV 交流电力电缆附件 | 广东电网有限责任公司 | [9 empty] | 167 | 交流电力电缆附件3
134 |  |  | 10kV 交流电力电缆附件 | 10kV 冷缩式电缆附件 | 10kV 冷缩式电缆附件 | 广东电网有限责任公司 | [9 empty] | 168 | 交流电力电缆附件4
135 |  |  |  | 10kV 预制式电缆附件 | 10kV 预制式电缆附件 | 广东电网有限责任公司 | [9 empty] | 169 | 交流电力电缆附件5
136 |  | 电力金具及附件 | 线路金具 |  | 电力金具及附件 | 贵州电网有限责任公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月26日17时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 170 | 电力金具及附件1
137 |  | 交流绝缘子 | 交流盘型悬式绝缘子 | 交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 贵州电网有限责任公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月26日17时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 173 | 交流绝缘子1
138 |  |  | 交流复合绝缘子 | 500kV 交流复合绝缘子 | 500kV 交流复合绝缘子 | 贵州电网有限责任公司 | [9 empty] | 176 | 交流绝缘子4
139 |  |  |  | 220kV 交流复合绝缘子 | 220kV 交流复合绝缘子 | 贵州电网有限责任公司 | [9 empty] | 177 | 交流绝缘子5
140 |  |  |  | 110kV 交流复合绝缘子 | 110kV 交流复合绝缘子 | 贵州电网有限责任公司 | [9 empty] | 178 | 交流绝缘子6
141 |  |  |  | 35kV 交流复合绝缘子 | 35kV 交流复合绝缘子 | 贵州电网有限责任公司 | [9 empty] | 179 | 交流绝缘子7
142 |  | 直流绝缘子 | 直流复合绝缘子 | ±800kV 直流复合绝缘子 | ±800kV 直流复合绝缘子 | 贵州电网有限责任公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月26日17时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时） | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 181 | 直流绝缘子2
143 |  |  |  | ±500kV 直流复合绝缘子 | ±500kV 直流复合绝缘子 | 贵州电网有限责任公司 | [9 empty] | 182 | 直流绝缘子3
144 | 仪器仪表 | 计量产品 | 计量仪表 | 单相智能电能表（费控） | 单相智能电能表（费控） | 南网物资公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月24日17时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 183 | 计量产品1
145 |  |  |  | 三相智能电能表（费控） | 三相智能电能表（费控） | 南网物资公司 | [9 empty] | 184 | 计量产品2
146 | 通信产品 | 通信光缆 | 光纤复合架空地线光缆（OPGW） | 光纤复合架空地线光缆（OPGW） | 光纤复合架空地线光缆（OPGW） | 海南电网有限责任公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月27日17时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 |  | 192 | 通信光缆
147 |  | 同步设备 | 时间同步设备 | 时间同步设备 | 时间同步设备 | 海南电网有限责任公司 | [9 empty] | 193 | 同步设备
148 |  | 数据设备 | 工业级以太网交换机 | 工业级以太网交换机 | 工业级以太网交换机 | 南网物资公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月24日17时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时
149 | 电气机械及器材 | 中性点接地成套装置 | 小电流接地选线装置 |  | 小电流接地选线装置 | 南网物资公司 | 2017年12月12日（12月5日开始，已开放上传佐证资料及资格预审承诺函功能） | 2017年12月24日17时 | 2018-03-20 | 2018年4月8日17时 | 2018-07-02 | 2018年7月12日17时 | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时
150 | 电气机械及器材 | 交流隔离开关 | 10kV 交流隔离开关 |  | 10kV户外隔离开关（瓷质、复合） | 广东电网有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
151 |  | 交流避雷器 | 10kV 交流避雷器 |  | 10kV固定外串联间隙复合外套避雷器 | 广东电网有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
152 |  | 配网自动化系统 | 配电自动化成套设备 |  | 10kV 柱上真空断路器自动化成套设备 | 南网物资公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
153 |  |  | 配电自动化成套设备 |  | 10kV 柱上真空负荷开关自动化成套设备 | 南网物资公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
154 |  |  | 配电自动化成套设备 |  | 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套设备 | 南网物资公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
155 |  |  | 配电自动化成套设备 |  | 10kV 真空断路器柜自动化成套设备 | 南网物资公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
156 | 装置性材料 | 控制电缆 | 阻燃控制电缆 |  | 控制电缆 | 南网物资公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
157 |  | 交流绝缘子 | 交流支柱绝缘子 |  | 10kV及以下瓷质绝缘子 | 广东电网有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
158 | 仪器仪表 | 计量产品 | 计量表箱 |  | 售电管理装置 | 南网物资公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
159 |  |  | 计量自动化设备 |  | 负荷管理终端 | 南网物资公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
160 |  |  | 计量自动化设备 |  | 低压集抄系统设备 | 南网物资公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
161 |  |  | 计量自动化设备 |  | 配变监测计量终端 | 南网物资公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
162 |  |  | 计量配套产品 |  | 10kV 计量用电压互感器 | 广东电网有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
163 |  |  | 计量配套产品 |  | 10kV 计量用电流互感器 | 广东电网有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
164 |  |  | 计量配套产品 |  | 计量用低压电流互感器 | 广东电网有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
165 |  |  | 计量配套产品 |  | 组合式互感器（硅橡胶固体式） | 广东电网有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
166 |  |  | 计量配套产品 |  | 电能表用外置断路器 | 广东电网有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
167 | 发电设备及机械 | 变频起动装置 | 变频启动装置 可控硅元件 |  | SFC系统 | 调峰调频公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
168 |  | 励磁系统 | 励磁系统 |  | 励磁系统 | 调峰调频公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
169 |  | 全厂起重设备 | 全厂起重设备 |  | 桥式起重机 | 调峰调频公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
170 | 电气机械及器材 | 水电厂成套电气设备（抽水蓄能电站物资） | 水电厂成套电气设备 |  | 发电机冷却器 | 调峰调频公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
171 |  | 变电站视频及环境监控系统 | 500kV 及以上变电站视频及环境监控系统 |  | 500kV 及以上变电站视频及环境监控系统 | 南网物资公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
172 |  | 变电站视频及环境监控系统 | 220kV 变电站视频及环境监控系统 |  | 220kV 变电站视频及环境监控系统 | 南网物资公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
173 |  | 变电站视频及环境监控系统 | 110kV 变电站视频及环境监控系统 |  | 110kV 变电站视频及环境监控系统 | 南网物资公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
174 |  | 继电保护设备 | 智能录波器 |  | 智能录波器（智能运维系统） | 南网物资公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
175 | 通信产品 | 接入设备 | 综合业务接入设备 |  | 智能终端 | 南网物资公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类
176 |  | 数据设备 | 交换机 |  | 过程层交换机 | 南网物资公司 | / | / | / | / | / | / | 2018-10-12 | 2018年11月7日17时 | 2018年第4轮新增品类